Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 90»
(МКДОУ Детский сад № 90)

| СОГЛАСОВАНА Начальник департамента образования администрации города Кирова А.Л. Петрицкий ___________________ |  | УТВЕРЖДЕНА приказом МКДОУ Детский сад № 90 от 16.09.2022 № 65 |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНА Председатель общего собрания работников МКДОУ № 90 г. Кирова _____________ /Е.Б. Луткова/ «___» ______________ 2022 г. |  |  |

Программа развития

МКДОУ Детский сад № 90 на 2022–2025 годы

город Киров, 2022 год

Паспорт программы развития

| Полное наименование организации | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 90» |
| --- | --- |
| Документы, послужившие основанием для разработки программы развития | 1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 3. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4 паспорта национального проекта «Образование», утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 5. Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 № Р-126 «Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности"». 6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 31.07.2020 № 373. 8. Государственная программа развития образования в городе Энске на 2020–2030 годы, утвержденная постановлением администрации города Энска 14.09.2014 № 21-о. 9. Письмо Минпросвещения России от 07.06.2019 № 07-3760. 10. Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК-123/07. |
| Сведения о разработчиках | Ответственные: Баснина Ксения Сергеевна, заведующий МКДОУ Детский сад № 90 Дрягина Ирина Сергеевна, старший воспитатель Рабочая группа в составе, утвержденном приказом МКДОУ Детский сад № 90 от 04.04.2022 |
| Цель программы развития | Повышение качества оказываемых образовательных услуг посредством модернизации материально-технической базы дошкольной образовательной организации, обеспечения разнообразия и доступности дополнительного образования с учетом потребностей и возможностей воспитанников. |
| Комплексные задачи программы развития | 1. Создание открытой и доступной системы дополнительного образования для развития детских способностей. 2. Обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянного роста профессиональной компетентности стабильного коллектива в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 3. Модернизация развивающей предметно-пространственной среды и материально-технической базы организации. 4. Повышения безопасности в организации в отношении детей и работников, посетителей. 5. Создание условий для полноценного сотрудничества с социальными партнерами для разностороннего развития детей. |
| Основные направления развития организации | 1. Развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды. 2. Разработка образовательных программ, в которых используются современные материально-технические условия в соответствии с законодательством РФ, действующими нормативными документами в области дошкольного образования. 3. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей. 4.Усиление антитеррористической защищенности организации. |
| Период реализации программы развития | С 2022 года по 2025 год – 4 года |
| Порядок финансирования программы развития | Средства субсидии на муниципальное задание. Целевые субсидии. Средства от приносящей доход деятельности |
| Целевые индикаторы и показатели успешности реализации программы | Удовлетворенность 60 % участников образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг. Положительная динамика результативности участия педагогов в конкурсах, конференциях и др. мероприятиях инновационной направленности. Благоприятные показатели физического, психического здоровья воспитанников. Рост числа работников, использующих дистанционные технологии, ИКТ, инновационные педагогические технологии. Обновление материально-технической базы на 40 %. Снижение несчастных случаев с работниками и детьми, происшествий на территории организации |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг, обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников. В организации реализуются программы дополнительного образования для детей и их родителей. Высокий процент выпускников организации, успешно прошедших адаптацию в первом классе школы. Создана современная комфортная развивающая предметно-пространственная среда и обучающее пространство в соответствии с требованиями законодательства РФ в области дошкольного образования. Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том числе в области овладения инновационными образовательными и метапредметными технологиями за счет прохождения повышения квалификации, участия в региональных и федеральных профессиональных мероприятиях. Организация получает меньше замечаний от органов надзора и контроля, других контролирующих структур. |
| Контроль реализации программы развития | Организация осуществляет мониторинг эффективности реализации программы развития. Отчетная дата – май каждого года. По итогам ежегодного мониторинга ответственный работник составляет аналитический отчет о результатах реализации программы развития. Ответственный назначается приказом заведующего МКДОУ Детский сад № 90. Корректировку программы развития осуществляет заведующий МКДОУ Детский сад № 90 |

Информационная справка об организации

Сведения об организации.

МКДОУ Детский сад № 90 города Кирова (далее - детский сад) создан 11 августа 1959 года на основании постановления администрации города Кирова «О создании МКДОУ Детский сад № 90 от 08.08.2011 № 2514-П.

Детский сад находится в отдельно стоящем типовом двухэтажном здании. Имеется собственная территория для прогулок, 3 обустроенные прогулочные веранды, игровое и спортивное оборудование, отличительной особенностью детского сада является реализация идей вальдорфской педагогики, использование принципов природосообразности в предметно-пространственной среде детского сада.

Материально-техническая база организации. Имеется кабинет заведующего, медицинский кабинет, изолятор, методический кабинет, кабинет психолога, логопедический кабинет, физкультурный/музыкальный зал, кабинет заместителя заведующего по АХЧ, пищеблок, 3 групповые комнаты, прачечная, подсобные кладовые.

Режим работы организации: с 7.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Сведения о воспитанниках.

В настоящее время в организации функционирует 3 разновозрастные  группы воспитанников, из них:

- Группа № 1 «Гнездышко» (воспитанники с 3 до 7 лет);

- Группа № 2 «Мотылек» (воспитанники с 3 до 7 лет);

- Группа № 3 «Подсолнушек» (воспитанники с 3 до 7 лет).

Характеристика семей воспитанников по составу

| Состав семьи | Количество семей | Процент от общего количества семей воспитанников |
| --- | --- | --- |
| Полная | 68 | 99% |
| Неполная с матерью | 1 | 1% |
| Неполная с отцом | 0 | 0% |

Характеристика семей воспитанников по количеству детей

| Количество детей в семье | Количество семей | Процент от общего количества семей воспитанников |
| --- | --- | --- |
| Один ребенок | 16 | 23% |
| Два ребенка | 36 | 51% |
| Три ребенка и более | 19 | 26% |

Характеристика окружающего социума.

Ближайшее окружение детского сада:

- НОУ СОШ «Наша школа»;

- Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18»;

- Детский клинический консультативно-диагностический центр Детская поликлиника № 3»;

- МБУ "Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова"

Специалисты Детского клинического консультативно-диагностического центра Детская поликлиника № 3 обеспечивают профессиональное медицинское обслуживание детей и сотрудников детского сада, проводят мониторинг уровня здоровья детей, лечебно-профилактические мероприятия с детьми, консультации для родителей.

Взаимодействие с НОУ СОШ «Наша школа» обеспечивает преемственность дошкольного и начального школьного образования.

Совместно с МБУ "Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова" детский сад проводит литературные и культурно-познавательные мероприятия.

Организационно-педагогические условия организации, характеристика педагогов.

Общее количество педагогических работников – 10 человек (старший воспитатель ,6 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 1 учитель-логопед).

Укомплектованность кадрами:

- воспитателями – на 100%;

- младшими воспитателями – на 100%;

- обслуживающим персоналом – 100%.

Сведения о работниках

| Образование, кол-во работников | Наличие квалификационных категорий, кол-во работников | Стаж работы, кол-во работников |
| --- | --- | --- |
| Высшее – 6 чел. Среднее специальное – 2 чел. Обучаются в вузах – 1 чел. | Высшая – 5 чел. Первая – 2 чел. Без категории – 2 чел. | До 5 лет – 2 чел. 5 – 10 лет – 1 чел. Свыше 15 лет – 6 чел. |

Характеристика достижений организации.

Педагоги детского сада регулярно участвуют в конкурсах муниципального и регионального уровня. В 2021 году наши педагоги представляли свой опыт на VIII Всероссийской научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, педагогов «Педагогика и психология в XXI веке: современное состояние и тенденции исследования», 26-й межрегиональной конференции МОО «Содружество педагогов вальдорфских детских садов».

В 2021 года педагоги организации приняли участие в следующих мероприятиях:

- инновационный проект на базе ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ»;

- руководство сообществом вальдорфских педагогов города Кирова;

- спортивно-интеллектуальный марафон «Крепкая семья – крепкая Россия»;

- Международный конкурс Королева Осень-2020, получили 1 место.

Основания для разработки программы развития

Перед началом разработки программы рабочая группа проанализировала:

- результативность реализации программы развития детского сада на 2020-2022;

- потенциал развития детского сада на основе SWOT–анализа возможностей и проблем образовательной организации;

- возможные варианты развития.

Основания для разработки программы развития детского сада по итогам SWOT-анализа

| Оценка актуального состояния внутреннего потенциала |  | Оценка перспектив развития с учетом изменения внешних факторов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны | Благоприятные возможности | Риски |
| Высокий профессиональный уровень педагогических кадров | Отсутствие необходимого опыта педагогов в цифровой, проектной деятельности | Членство в МОО «Содружество вальдорфских педагогов» | Негативное отношение к вальдорфской педагогики среди детских садов ТМО |
| Востребованность образовательных услуг детского сада среди родителей города | Отсутствие отдельного физкультурного зала и других дополнительных помещений для реализации услуг в области дополнительного образования | Востребованность среди родителей услуг дополнительного образования | Формализованный подход органов власти в сфере цифровизации и внедрения инноваций без учета потребностей и реальных возможностей конкретного детского сада |
| Месторасположение детского сада | Устаревшая материально-техническая база | Возможность участия в целевых государственных программах в сфере цифровизации и развития дополнительного образования | Недостаточное финансирование системы образования |
| Накопленный практический опыт образовательной деятельности в области вальдорфской педагогики | Недостаточная обеспеченность методическими материалами в области вальдорфской педагогики | Удовлетворенность родителей работой детского сада | В связи с большим количеством инноваций в области дошкольного образования есть риск формализации планируемых в рамках программы развития мероприятий |
| Насыщенная и вариативная предметно-пространственная среда групповых помещений | Низкая активность педагогов детского сада в методических мероприятиях, организуемых территориально-методическим объединением, МКОУ ДПО Центр повышения квалификации работников образования и ресурсного обеспечения муниципальной системы образования» города Кирова | Открытость и готовность социально-ориентированных организаций к взаимодействию и партнерству с учреждениями дошкольного образования | Отказ в получении лицензии на предоставление образовательных услуг в области дополнительного образования в связи с несоответствием лицензионным требованиям |

Основные направления развития организации

Стратегия МКДОУ детский сад № 90 города Кирова – создавать современные условия для полноценного и всестороннего развития, воспитания и образования детей дошкольного возраста.

Стратегическая цель – развитие личности ребенка с целью обеспечения его психологического и физического развития, коммуникативной и интеллектуальной самостоятельности.

Стратегические задачи развития МКДОУ детский сад № 90 города Кирова

1. Развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды.

Совершенствование образовательной и воспитательной деятельности детского сада через овладение современными программами и технологиями, обеспечивающими целостное развитие ребенка-дошкольника. Соответствие уровня и качества подготовки выпускников детского сада требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

2. Разработка дополнительных образовательных программ  в соответствии с законодательством РФ, действующими нормативными документами в области дошкольного образования.

Корректировка ООП ДО на основе ежегодного педагогического мониторинга в соответствии с потребностями воспитанников. Формирование модели режима дня, недели, года с учетом обновленной модели образовательного пространства.

Использование в образовательной деятельности современных развивающих технологий – изучение, внедрение, реализация в соответствии с индивидуальными планами педагогов. Индивидуализация и дифференциация образовательной деятельности: введение в практику работы по  составлению индивидуальных маршрутов развития воспитанников, в том числе с учетом рекомендаций психолого-педагогического консилиума детского сада. Выявление и формирование приоритетных направлений воспитательной работы в группах в соответствии с рабочими программами воспитания и календарными планами воспитательной работы детского сада.

3. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей.

Получение лицензии на осуществление дополнительного образования.

Введение новых образовательных программ дополнительного образования двух направленностей: физкультурно-спортивной и социально-гуманитарной.

| Направленность | Название образовательной программы | Возраст воспитанников |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
| Физкультурно-спортивная | Хореография | + | + | + | + |
| Социально-гуманитарная | Подготовка к школе | + | + | + | + |

4 Усиление антитеррористической защищенности организации.

Провести оценку качества и достаточности организационных мероприятий, практической готовности и обеспечения объекта техническими средствами. Разработать комплексный план мероприятий по усилению антитеррористической безопасности, интегрировать его с антикризисным планом организации.

5. Совершенствование системы охраны труда. Внедрение новых мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Актуализировать локальные нормативные акты детского сада в сфере охраны труда. Разработать, утвердить и планомерно осуществлять мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Мероприятия по реализации программы развития

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Срок | Результат | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение комплексной оценки качества образовательной деятельности в детском саду | Заведующий Старший воспитатель | Второе полугодие 2022 | Анкетирование родителей и педагогов Подбор диагностических материалов, позволяющих контролировать уровень развития детей, качество деятельности педагогов и специалистов |  |
| 2 | Совершенствование образовательной программы | Старший воспитатель | Июнь-август 2023 | Корректировка ООП ДО и ее компонентов |  |
| 3 | Обновление предметно-развивающей среды, способствующей реализации нового содержания дошкольного образования | Заведующий хозяйством | Второе полугодие 2023 - 2024 | Закупка и установка нового образовательного оборудования, материалов и инвентаря для развития детей |  |
| 4 | Благоустройство прогулочных площадок на территории детского сада | Заведующий хозяйством | Второе полугодие 2023 - 2024 | Организация экологической тропы, реконструкция песочников, замена земли в теплице, снос аварийных деревьев |  |
| 5 | Обновление мебели | Заведующий хозяйством | Июнь-август 2024 | Замена кроватей, стульев, столов в групповых и спальных помещениях |  |
| 2. Разработка образовательных программ, в которых используются современные материально-технические условия |  |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг и анализ развития детей в новой предметно-развивающей среде | Старший воспитатель | Второе полугодие 2023 | Оформление аналитической справки |  |
| 2 | Проведение педсовета в форме мозгового штурма с целью создания нового проекта ООП ДО, адаптированного под новую среду и потребности воспитанников | Заведующий | Февраль 2024 | Протокол заседания педсовета |  |
| 3 | Выявление образовательных потребностей семей воспитанников | Старший воспитатель Воспитатели групп | Сентябрь-октябрь 2023 | Справка по итогам анкетирования |  |
| 4 | Внесение коррективов в ООП детского сада в часть формируемую участниками образовательных отношений, исходя из приоритетных направлений работы | Заведующий Старший воспитатель Воспитатели групп | Август 2024 | Скорректированная ООП МКДОУ № 90 |  |
| 5 | Разработка проекта карты (маршрута) индивидуального развития воспитанника детского сада с учетом ФГОС ДО, ООП ДО, вальдорфской педагогики | Старший воспитатель Воспитатели групп | Сентябрь 2024 | Карты (маршруты) индивидуального развития |  |
| 3. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ востребованности дополнительного образования | Заместитель заведующего | Январь-март 2023 | Анкетирование и опрос родителей |  |
| 2 | Получение лицензии на дополнительное образование детей | Заведующий | Август 2023 | Лицензия |  |
| 3 | Проведение педсовета с целью определения, какие программы дополнительного образования надо реализовать | Старший воспитатель | Апрель 2023 | Протокол заседания педсовета |  |
| 4 | Разработка программ дополнительного образования | Старший воспитатель Педагог дополнительного образования | Май-август 2024 | Образовательные программы по открываемым направлениям дополнительного образования |  |
| 5 | Проведение педсовета с целью определения, как детский сад может участвовать в реализации госпрограмм | Заведующий | Март 2023 | Протокол заседания педсовета |  |
| 6 | Выявление социальных партнеров, участвующих в реализации программ дополнительного образования | Заведующий Старший воспитатель | Август 2024 | Договоры о сотрудничестве |  |
| 4. Совершенствование системы охраны труда |  |  |  |  |  |
| 1 | Проанализировать локальные нормативные акты детского сада на внесение изменений в сфере охраны труда | Старший воспитатель | Первое полугодие 2023 | Оформление аналитической справки |  |
| 2 | Проведение совещания с целью планирования развития системы охраны труда в детском саду | Заведующий | Март 2024 | Протокол |  |
| 3 | Разработка мероприятий по улучшению условий и охраны труда | Заведующий | Сентябрь 2024 | Проект мероприятий по улучшению условий и охраны труда |  |
| 4 | Проведение специальной оценки условий труда | Заведующий | Декабрь 2025 | Протоколы СОУТ, заключения |  |
| 5. Усиление антитеррористической защищенности организации |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение основных положений проведения в детском саду работы по АТЗ, схемы управления, состава комиссий по внутренним проверкам, способов контроля | Заведующий Заведующий хозяйством | Первое полугодие 2023 | Приказы Локальные нормативные акты детского сада |  |
| 2 | Разработка плана мероприятий по исполнению ПП РФ от 02.08.2019 № 1006 и плана действий при установлении уровней террористической опасности | Заведующий хозяйством | Апрель 2023 | Утвержденные планы |  |
| 3 | Разработка плана проведения учений и тренировок по АТЗ | Заведующий хозяйством | Ежегодно в феврале | Утвержденные планы |  |
| 4 | Планирование внедрения интегрированной системы безопасности | Заведующий Заведующий хозяйством | Второе полугодие 2024 | Утвержденный план внедрения |  |
| 5. Цифровизация образовательного процесса |  |  |  |  |  |
| 1 | Закупка оборудования | Заведующий хозяйством | Апрель-май 2024 | Договор поставки и акт приема-передачи товара |  |
| 2 | Мониторинг качества образовательных услуг с использованием ЭО и ДОТ | Старший воспитатель, педагогические работники | В течение года | Проведение анкетирования, обработка результатов, коррективы образовательного процесса |  |
| 3 | Повышение квалификации педагогов | Старший воспитатель | В течение 2023-2024 годов | Обучены 30% педагогов |  |
| 4 | Поддержание сайта образовательной организации | Старший воспитатель | В течение года | Сайт соответствует законодательству и содержит актуальные документы |  |

Механизмы реализации программы развития

1. Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательной программы с целью повышение качества образовательных, здоровье-формирующих и коррекционных услуг в учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

2. Проведение опросов и анкетирований для оценки уровня удовлетворенности услугами детского сада, существующими в нем процессами.

3. Подготовка методических рекомендаций по актуальным направлениям деятельности детского сада.

4. Проведение педагогических исследований, направленных на получение данных о тенденциях в области личностного и интеллектуального развития детей.

Ожидаемые результаты реализации программы развития

1. Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг, обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников.

2. В организации реализуются новые программы дополнительного образования для детей и их родителей.

3. Высокий процент выпускников организации, успешно прошедших адаптацию в 1-м классе школы.

4. Создана современная комфортная развивающая предметно-пространственная среда и обучающее пространство в соответствии с требованиями законодательства РФ.

5. Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том числе в области овладения инновационными образовательными и метапредметными технологиями за счет прохождения повышения квалификации, участия в региональных и федеральных профессиональных мероприятиях.

6. Организация получает меньше замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда и безопасности.

Критерии и показатели оценки реализации программы развития

| Направления развития организации | Критерии оценки | Показатели оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 1. Развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды | Соответствие предоставляемых услуг дошкольного образования критериям внешней и внутренней системы оценки качества дошкольного образования. | Удовлетворенность 50 % участников образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг. | Удовлетворенность 55 % участников образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг. | Удовлетворенность 60 % участников образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг. |
| 2. Разработка дополнительных образовательных программ, в которых используются современные материально-технические условия | Улучшения материально-технических условий дошкольной образовательной организации. | Обновление материально-технической базы на 30 %. | Обновление материально-технической базы на 35 %. | Обновление материально-технической базы на 40 %. |
| 3. Повышение эффективности системы дополнительного образования. | Расширение спектра дополнительных образовательных услуг. | Удовлетворенность родителей и воспитанников услугами дополнительного образования на 50%. Прирост финансирования организации на 10 % за счет дополнительных платных образовательных услуг. | Удовлетворенность родителей и воспитанников услугами дополнительного образования на 55%. Прирост финансирования организации на 15 % за счет дополнительных платных образовательных услуг. | Удовлетворенность родителей и воспитанников услугами дополнительного образования на 60%. Прирост финансирования организации на 20 % за счет дополнительных платных образовательных услуг. |
| 4. Цифровизация образовательного и управленческого процесса | Использование в образовательном процессе информационных технологий, дистанционные средства обучения. | Доля работников, использующих дистанционные технологии, ИКТ, инновационные педагогические технологии составляет 20% | Доля работников, использующих дистанционные технологии, ИКТ, инновационные педагогические технологии составляет 25% | Доля работников, использующих дистанционные технологии, ИКТ, инновационные педагогические технологии составляет 30% |
| 5. Совершенствование системы охраны труда | Улучшение условий труда, осуществление административно-общественного контроля за обеспечением охраны труда. | Снижение несчастных случаев с работниками и детьми на 10%. Замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда - 0 | Снижение несчастных случаев с работниками и детьми на 15%. Замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда - 0 | Снижение несчастных случаев с работниками и детьми на 20%. Замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда - 0 |
| 6. Усиление антитеррористической защищенности организации | Разработка и утверждение алгоритмов действий при террористическом акте, ЧС техногенного характера. | Отсутствие происшествий на территории организации. Обеспеченность видеонаблюдением – не менее 60%. | Отсутствие происшествий на территории организации. Обеспеченность видеонаблюдением – не менее 70%. | Отсутствие происшествий на территории организации. Обеспеченность видеонаблюдением – не менее 80%. |